## About Meals App
Project Name | Meals App
Τμήμα | ΠΛΗ 24/ΗΛΕ 45
Product Owner | Μανής Γεώργιος
Scrum Master | Αλέξανδρος - Μάριος Ρεμουντάκης
Development Team | Μιχάλης Νικόλτσιος
Αλέξανδρος - Μάριος Ρεμουντάκης
Νικόλαος Στεφανάτος
Assignment Date | 24/01/2023 - 08/03/2023
Sprints | Date | Ανθρωποημέρες
1o | 28/01/2023 - 11/02/2023 | 14
2o | 11/02/2023 - 25/02/2023 | 14
3o | 25/02/2023 - 08/03/2023 | 10

## Backlog
Product backlog
A/A | Κωδικός | Story | Περιγραφή | Start | Finish | Εκτιμώμενες ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες ανθρωποημέρες | Προτεραιότητα | Κριτήρια Αποδοχής
Sprint 1
1 | PRE1 | Οργάνωση / συνάντηση ομάδας. | Αρχική συνάντηση, γνωριμία, σχεδιασμός των πρώτων βημάτων. | 2023-01-28 08:00 | 2023-01-28 17:00 | 2 | 0.16667 | xxl
2 | PRE2 | Δημιουργία του backlog. | Καταγραφή των απαιτήσεων, υπολογισμός του effort και προτεραιοποίηση, ορισμός χρονοδιαγράμματος. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 4 | 0.33333 | xxl
3 | PRE3 | Ανάλυση απαιτήσεων του έργου. | Ανάλυση των απαιτήσεων. Καταγραφή κριτήριων αποδοχής. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 16 | 1.3333 | xxl
4 | PRE4 | Εγκατάσταση εργαλείων / libraries / plugins | Εγκατάσταση βασικών εργαλείων και βιβλιοθηκών. | 2023-01-31 08:00 | 2023-01-31 17:00 | 16 | 1.3333 | l
5 | PRE5 | Σχεδίαση mockups για το GUI της εφαρμογής | Σχεδίαση των mockups του GUI, στο figma για όλες τις ΠΧ στο Figma. | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 14:00 | 8 | 0.66667 | xl | PRE5, PRE4, PRE3,PRE2
6 | R1.1 | Σχεδίαση απαιτήσεων και δημιουργία DB για όλες τις Περιπτώσεις Χρήσης | Σχεδίαση της βάσης δεδομένων και του script δημιουργίας του πίνακα. | 2023-01-31 17:00 | 2023-02-02 19:00 | 6 | 0.5 | xxl
7 | R1.2 | Υλοποίηση του κώδικα για API Responce και δημιουργία αντικειμένων τύπου Meals. | Δημιουργία των POJO κλάσεων / API Responce. | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 11:00 | 32 | 2.6667 | xl
8 | R1.3 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R1 στο backend. | Έλεγχος για συντακτικά ή λογικά λάθη για την ΠΧ R1 | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-02 12:00 | 32 | 2.6667 | xxl | R1.3, PRE5, R1.1, R1.2
9 | R1.4 | Προσθήκη στο GUI (R1) | Σχεδίαση στην Java του GUI για την ΠΧ R1, χρησιμοποιώντας το Swing | 2023-02-04 08:00 | 2023-02-10 17:00 | 40 | 3.3333 | xxl
Sprint 2
10 | R2.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | Ο χρήστης επιλέγει τα δεδομένα που επιθυμεί να αντληθούν από το API. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 1.3333 | xxl
11 | R2.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπαιρέωση των απαιτήσεων του R2 στο backend. | Έλεγχος για συντακτακτικά ή λογικά λάθη για την ΠΧ R2 | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 1.3333 | xxl
12 | R2.3 | Προσθήκη στο GUI (R2) | Σχεδίαση στην Java του GUI για την ΠΧ R2, χρησιμοποιόντας το Swing | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 14:00 | 64 | 5.3333 | l
13 | R3.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | Προβολή λίστας γευμάτων ανά κατηγορία γεύματος. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 4 | 0.33333 | xl
14 | R3.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R3 στο backend. | Έλεγχος για συντακτικά ή λογικά λάθη για την ΠΧ R2 | 2023-02-17 08:00 | 2023-02-18 17:00 | 32 | 2.6667 | xl | R2.2, R2.3, R3.1, R1.4, R2.1
15 | R3.3 | Προσθήκη στο GUI (R3) | Σχεδίαση στην Java του GUI για την ΠΧ R3, χρησιμοποιώντας το Swing | 2023-02-21 08:00 | 2023-02-23 10:00 | 32 | 2.6667 | l | R3.2, R1.4
Sprint 3
16 | R4.1 | Αναζήτηση δεδομένων στην db. | Προσπέλαση db με τα δημοφιλή γεύματα. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 18:00 | 4 | 0.33333 | l
17 | R4.2 | Υλοποίηση του κώδικα για προβολή στατιστικών δεδομένων γευμάτων. | Χρήση library για δημιουργία πίνακα. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 16:00 | 16 | 1.3333 | l
18 | R4.3 | Εκτύπωση σε αρχείο pdf. | Χρήση library για δημιουργία pdf. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-26 10:00 | 16 | 1.3333 | xl
19 | R4.4 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R4 στο backend. | Έλεγχος για συντακτικά ή λογικά λάθη για την ΠΧ R3 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 16:00 | 16 | 1.3333 | xl | R3.3, R4.2, R4.1
20 | R4.5 | Προσθήκη στο GUI | Σχεδίαση στην Java του GUI για την ΠΧ R4, χρησιμοποιώντας το Swing | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-01 15:00 | 4 | 0.33333 | m
21 | Deb4.1 | Έλεγχος κι εκτέλεση εφαρμογής | Έλεγχος για επιτυχημένο compilation και λογικά σφάλματα | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 20:00 | 16 | 1.3333 | m
22 | Doc4.2 | Documentation εργασίας | Συγγραφή όλων των απαιτούμενων παραδοτέων εγγράφων | 2023-03-01 16:00 | 2023-03-03 20:00 | 32 | 2.6667 | xl | R4.5, Deb4.1, R4.4
|  |  | Σύνολο |  |  | 424 | 35.3333

## Sprint 1
Product backlog
A/A | Κωδικός | Story | Περιγραφή | Start | Finish | Εκτιμώμενες ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες ανθρωποημέρες | Προτεραιότητα
Sprint 1
1 | PRE1 | Οργάνωση / συνάντηση ομάδας. | Αρχική συνάντηση, γνωριμία, σχεδιασμός των πρώτων βημάτων. | 2023-01-28 08:00 | 2023-01-28 17:00 | 2 | 0.16667 | xxl
2 | PRE2 | Δημιουργία του backlog. | Καταγραφή των απαιτήσεων, υπολογισμός του effort και προτεραιοποίηση, ορισμός χρονοδιαγράμματος. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 4 | 0.33333 | xxl
3 | PRE3 | Ανάλυση απαιτήσεων του έργου. | Ανάλυση των απαιτήσεων. Καταγραφή κριτήριων αποδοχής. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 16 | 1.3333 | xxl
4 | PRE4 | Εγκατάσταση εργαλείων / libraries / plugins | Εγκατάσταση βασικών εργαλείων και βιβλιοθηκών. | 2023-01-31 08:00 | 2023-01-31 17:00 | 16 | 1.3333 | l
5 | PRE5 | Σχεδίαση mockups για το GUI της εφαρμογής | Σχεδίαση των mockups του GUI, στο figma για όλες τις ΠΧ στο Figma. | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 14:00 | 8 | 0.66667 | xl
6 | R1.1 | Σχεδίαση απαιτήσεων και δημιουργία DB για όλες τις Περιπτώσεις Χρήσης | Σχεδίαση της βάσης δεδομένων και του script δημιουργίας του πίνακα. | 2023-01-31 17:00 | 2023-02-02 19:00 | 6 | 0.5 | xxl
7 | R1.2 | Υλοποίηση του κώδικα για API Responce και δημιουργία αντικειμένων τύπου Meals. | Δημιουργία των POJO κλάσεων / API Responce. | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 11:00 | 32 | 2.6667 | xl
8 | R1.3 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R1 στο backend. | Έλεγχος για συντακτικά ή λογικά λάθη για την ΠΧ R1 | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-02 12:00 | 32 | 2.6667 | xxl
9 | R1.4 | Προσθήκη στο GUI (R1) | Σχεδίαση στην Java του GUI για την ΠΧ R1, χρησιμοποιώντας το Swing | 2023-02-04 08:00 | 2023-02-10 17:00 | 40 | 3.3333 | xxl
|  |  | Σύνολο |  |  | 156 | 13

## Sprint 2
Product backlog
A/A | Κωδικός | Story | Περιγραφή | Start | Finish | Εκτιμώμενες ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες ανθρωποημέρες | Προτεραιότητα
Sprint 2
10 | R2.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | Ο χρήστης επιλέγει τα δεδομένα που επιθυμεί να αντληθούν από το API. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 1.3333 | xxl
11 | R2.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπαιρέωση των απαιτήσεων του R2 στο backend. | Έλεγχος για συντακτακτικά ή λογικά λάθη για την ΠΧ R2 | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 1.3333 | xxl
12 | R2.3 | Προσθήκη στο GUI (R2) | Σχεδίαση στην Java του GUI για την ΠΧ R2, χρησιμοποιόντας το Swing | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 14:00 | 64 | 5.3333 | l
13 | R3.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | Προβολή λίστας γευμάτων ανά κατηγορία γεύματος. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 4 | 0.33333 | xl
14 | R3.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R3 στο backend. | Έλεγχος για συντακτικά ή λογικά λάθη για την ΠΧ R2 | 2023-02-17 08:00 | 2023-02-18 17:00 | 32 | 2.6667 | xl
15 | R3.3 | Προσθήκη στο GUI (R3) | Σχεδίαση στην Java του GUI για την ΠΧ R3, χρησιμοποιώντας το Swing | 2023-02-21 08:00 | 2023-02-23 10:00 | 32 | 2.6667 | l
|  |  | Σύνολο |  |  | 164 | 13.6667

## Sprint 3
Product backlog
A/A | Κωδικός | Story | Περιγραφή | Start | Finish | Εκτιμώμενες ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες ανθρωποημέρες | Προτεραιότητα
Sprint 3
16 | R4.1 | Αναζήτηση δεδομένων στην db. | Προσπέλαση db με τα δημοφιλή γεύματα. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 18:00 | 4 | 0.33333 | l
17 | R4.2 | Υλοποίηση του κώδικα για προβολή στατιστικών δεδομένων γευμάτων. | Χρήση library για δημιουργία πίνακα. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 16:00 | 16 | 1.3333 | l
18 | R4.3 | Εκτύπωση σε αρχείο pdf. | Χρήση library για δημιουργία pdf. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-26 10:00 | 16 | 1.3333 | xl
19 | R4.4 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R4 στο backend. | Έλεγχος για συντακτικά ή λογικά λάθη για την ΠΧ R3 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 16:00 | 16 | 1.3333 | xl
20 | R4.5 | Προσθήκη στο GUI | Σχεδίαση στην Java του GUI για την ΠΧ R4, χρησιμοποιώντας το Swing | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-01 15:00 | 4 | 0.33333 | m
21 | Deb1 | Έλεγχος κι εκτέλεση εφαρμογής | Έλεγχος για επιτυχημένο compilation και λογικά σφάλματα | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 20:00 | 16 | 1.3333 | m
22 | Doc3 | Documentation εργασίας | Συγγραφή όλων των απαιτούμενων παραδοτέων εγγράφων | 2023-03-01 16:00 | 2023-03-03 20:00 | 32 | 2.6667 | xl
|  |  | Σύνολο |  |  | 104 | 8.6667