## Total Burn Down Chart
Product backlog
Καθημερινή επανεκτίμηση effort / ανθρωποώρες.
A/A | Κωδικός | Story | Start | Finish | Εκτιμώμενες ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες ανθρωποημέρες | 28/1 | 29/1 | 30/1 | 31/1 | 1/2 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 29/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 | Προτεραιότητα
Sprint 1
1 | PRE1 | Οργάνωση / συνάντηση ομάδας. | 2023-01-28 08:00 | 2023-01-28 17:00 | 2 | 0.16667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxl
2 | PRE2 | Δημιουργία του backlog. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 4 | 0.33333 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxl
3 | PRE3 | Ανάλυση απαιτήσεων του έργου. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxl
4 | PRE4 | Εγκατάσταση εργαλείων / libraries / plugins | 2023-01-31 08:00 | 2023-01-31 17:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l
5 | PRE5 | Σχεδίαση mockups για το GUI της εφαρμογής | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 14:00 | 8 | 0.66667 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xl
6 | R1.1 | Σχεδίαση απαιτήσεων και δημιουργία DB για όλες τις Περιπτώσεις Χρήσης | 2023-01-31 17:00 | 2023-02-02 19:00 | 6 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxl
7 | R1.2 | Υλοποίηση του κώδικα για API Responce και δημιουργία αντικειμένων τύπου Meals. | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 11:00 | 32 | 2.6667 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xl
8 | R1.3 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R1 στο backend. | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-02 12:00 | 32 | 2.6667 | 32 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxl
9 | R1.4 | Προσθήκη στο GUI (R1) | 2023-02-04 08:00 | 2023-02-10 17:00 | 40 | 3.3333 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxl
Sprint 2
10 | R2.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxl
11 | R2.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπαιρέωση των απαιτήσεων του R2 στο backend. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 30 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxl
12 | R2.3 | Προσθήκη στο GUI (R2) | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 14:00 | 64 | 5.3333 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l
13 | R3.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 4 | 0.33333 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xl
14 | R3.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R3 στο backend. | 2023-02-17 08:00 | 2023-02-18 17:00 | 32 | 2.6667 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xl
15 | R3.3 | Προσθήκη στο GUI (R3) | 2023-02-21 08:00 | 2023-02-23 10:00 | 32 | 2.6667 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l
Sprint 3
16 | R4.1 | Αναζήτηση δεδομένων στην db. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 18:00 | 4 | 0.33333 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | l
17 | R4.2 | Υλοποίηση του κώδικα για προβολή στατιστικών δεδομένων γευμάτων. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 16:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | l
18 | R4.3 | Εκτύπωση σε αρχείο pdf. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-26 10:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 8 | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | xl
19 | R4.4 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R4 στο backend. | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 16:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | xl
20 | R4.5 | Προσθήκη στο GUI | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-01 15:00 | 4 | 0.33333 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | m
21 | Deb4.1 | Έλεγχος κι εκτέλεση εφαρμογής | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 20:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m
22 | Doc4.2 | Documentation εργασίας | 2023-03-01 16:00 | 2023-03-03 20:00 | 32 | 2.6667 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | xl
|  |  |  | Σύνολο | 424 | 35.3333
[6 empty] | Πραγματική Προσπάθεια | 424 | 418 | 414 | 405 | 401 | 391 | 398 | 398 | 388 | 368 | 362 | 357 | 336 | 328 | 372 | 338 | 340 | 340 | 320 | 288 | 256 | 256 | 256 | 221 | 221 | 221 | 211 | 183 | 166 | 124 | 113 | 109 | 75 | 63 | 46 | 28 | 10 | 24 | 8 | 10 | 0
[7 empty] | Ρυθμός μείωσης = 8 ανθρωποώρες / ημέρα | [13 empty] | Ρυθμός μείωσης = 10 ανθρωποώρες / ημέρα | [12 empty] | Ρυθμός μείωσης = 22 ανθρωποώρες / ημέρα
[6 empty] | Εκτιμώμενη Προσπάθεια | 424 | 416 | 408 | 400 | 392 | 384 | 376 | 368 | 360 | 352 | 344 | 336 | 328 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 168 | 146 | 124 | 102 | 80 | 58 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Διαφορά Ταχύτητας | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 22 | 30 | 28 | 16 | 18 | 21 | 8 | 8 | 62 | 38 | 50 | 60 | 50 | 28 | 6 | 16 | 26 | 1 | 11 | 21 | 21 | 15 | 20 | 0 | 11 | 29 | 17 | 27 | 32 | 28 | 10 | 24 | 8 | 10 | 0

## Sprint 1 Burn Down Chart
Product backlog
Καθημερινή επανεκτίμηση effort / ανθρωποώρες.
A/A | Κωδικός | Story | Start | Finish | Εκτιμώμενες ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες ανθρωποημέρες | 28/1 | 29/1 | 30/1 | 31/1 | 1/2 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | Προτεραιότητα
Sprint 1
1 | PRE1 | Οργάνωση / συνάντηση ομάδας. | 2023-01-28 08:00 | 2023-01-28 17:00 | 2 | 0.16667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | xxl
2 | PRE2 | Δημιουργία του backlog. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 4 | 0.33333 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.5 | xxl
3 | PRE3 | Ανάλυση απαιτήσεων του έργου. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | xxl
4 | PRE4 | Εγκατάσταση εργαλείων / libraries / plugins | 2023-01-31 08:00 | 2023-01-31 17:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | l
5 | PRE5 | Σχεδίαση mockups για το GUI της εφαρμογής | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 14:00 | 8 | 0.66667 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | xl
6 | R1.1 | Σχεδίαση απαιτήσεων και δημιουργία DB για όλες τις Περιπτώσεις Χρήσης | 2023-01-31 17:00 | 2023-02-02 19:00 | 6 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | xxl
7 | R1.2 | Υλοποίηση του κώδικα για API Responce και δημιουργία αντικειμένων τύπου Meals. | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 11:00 | 32 | 2.6667 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | xl
8 | R1.3 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R1 στο backend. | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-02 12:00 | 32 | 2.6667 | 32 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | xxl
9 | R1.4 | Προσθήκη στο GUI (R1) | 2023-02-04 08:00 | 2023-02-10 17:00 | 40 | 3.3333 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 5 | 8 | xxl
|  |  |  | Σύνολο | 156 | 13
[6 empty] | Πραγματική Προσπάθεια | 372 | 338 | 340 | 340 | 320 | 288 | 256 | 256 | 256 | 221 | 221 | 221 | 211 | 328
Ρυθμός μείωσης = 8 ανθρωποώρες / ημέρα
[6 empty] | Εκτιμώμενη Προσπάθεια | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 320
[6 empty] | Διαφορά Ταχύτητας | 62 | 38 | 50 | 60 | 50 | 28 | 6 | 16 | 26 | 1 | 11 | 21 | 21 | 8

## Sprint 2 Burn Down Chart
Product backlog
A/A | Κωδικός | Story | Start | Finish | Εκτιμώμενες ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες ανθρωποημέρες | 11/2 | 12/2 | 13/2 | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | 22/2 | 23/2 | Προτεραιότητα
Sprint 2
10 | R2.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 1.3333 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | xxl
11 | R2.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπαιρέωση των απαιτήσεων του R2 στο backend. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 1.3333 | 64 | 30 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 10 | xxl
12 | R2.3 | Προσθήκη στο GUI (R2) | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 14:00 | 64 | 5.3333 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | l
13 | R3.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 4 | 0.33333 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | xl
14 | R3.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R3 στο backend. | 2023-02-17 08:00 | 2023-02-18 17:00 | 32 | 2.6667 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | xl
15 | R3.3 | Προσθήκη στο GUI (R3) | 2023-02-21 08:00 | 2023-02-23 10:00 | 32 | 2.6667 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | l
|  |  |  | Σύνολο | 164 | 13.6667
[6 empty] | Πραγματική Προσπάθεια | 372 | 338 | 340 | 340 | 320 | 288 | 256 | 256 | 256 | 221 | 221 | 221 | 211
Ρυθμός μείωσης = 10 ανθρωποώρες / ημέρα
[6 empty] | Εκτιμώμενη Προσπάθεια | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190
[6 empty] | Διαφορά Ταχύτητας | 62 | 38 | 50 | 60 | 50 | 28 | 6 | 16 | 26 | 1 | 11 | 21 | 21

## Sprint 3 Burn Down Chart
Product backlog
A/A | Κωδικός | Story | Start | Finish | Εκτιμώμενες ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες ανθρωποημέρες | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 29/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 | Προτεραιότητα
Sprint 3
16 | R4.1 | Αναζήτηση δεδομένων στην db. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 18:00 | 4 | 0.33333 | 16 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | l
17 | R4.2 | Υλοποίηση του κώδικα για προβολή στατιστικών δεδομένων γευμάτων. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 16:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | l
18 | R4.3 | Εκτύπωση σε αρχείο pdf. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-26 10:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 8 | 5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | xl
19 | R4.4 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R4 στο backend. | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 16:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | xl
20 | R4.5 | Προσθήκη στο GUI | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-01 15:00 | 4 | 0.33333 | 16 | 16 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | m
21 | Deb4.1 | Έλεγχος κι εκτέλεση εφαρμογής | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 20:00 | 16 | 1.3333 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m
22 | Doc4.2 | Documentation εργασίας | 2023-03-01 16:00 | 2023-03-03 20:00 | 32 | 2.6667 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | xl
|  |  |  | Σύνολο | 104 | 8.6667
[6 empty] | Πραγματική Προσπάθεια | 183 | 166 | 122 | 113 | 109 | 75 | 63 | 46 | 28 | 10 | 24 | 8 | 10 | 0
Ρυθμός μείωσης = 22 ανθρωποώρες / ημέρα
[6 empty] | Εκτιμώμενη Προσπάθεια | 168 | 146 | 124 | 102 | 80 | 58 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Διαφορά Ταχύτητας | 15 | 20 | 0 | 11 | 29 | 17 | 27 | 32 | 28 | 10 | 24 | 8 | 10 | 0

## Assignment
[6 empty] | Μιχάλης Νικόλτσιος |  | Αλέξανδρος - Μάριος Ρεμουντάκης |  | Νικόλαος Στεφανάτος
A/A | Κωδικός | Story | Start | Finish | Πραγματικές ανθρωποώρες | % Προσπάθεια | Προσπάθεια | % Προσπάθεια | Προσπάθεια | % Προσπάθεια | Προσπάθεια
Sprint 1
1 | PRE1 | Οργάνωση / συνάντηση ομάδας. | 2023-01-28 08:00 | 2023-01-28 17:00 | 2 | 100% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PRE2 | Δημιουργία του backlog. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 6 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
3 | PRE3 | Ανάλυση απαιτήσεων του έργου. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 50 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
4 | PRE4 | Εγκατάσταση εργαλείων / libraries / plugins | 2023-01-31 08:00 | 2023-01-31 17:00 | 30 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
5 | PRE5 | Σχεδίαση mockups για το GUI της εφαρμογής | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 14:00 | 12 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
6 | R1.1 | Σχεδίαση απαιτήσεων και δημιουργία DB για όλες τις Περιπτώσεις Χρήσης | 2023-01-31 17:00 | 2023-02-02 19:00 | 20 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
7 | R1.2 | Υλοποίηση του κώδικα για API Responce και δημιουργία αντικειμένων τύπου Meals. | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 11:00 | 32 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
8 | R1.3 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R1 στο backend. | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-02 12:00 | 32 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
9 | R1.4 | Προσθήκη στο GUI (R1) | 2023-02-04 08:00 | 2023-02-10 17:00 | 40 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
Sprint 2
10 | R2.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
11 | R2.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R2 στο backend. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
12 | R2.3 | Προσθήκη στο GUI (R2) | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 14:00 | 20 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
13 | R3.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 64 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
14 | R3.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R3 στο backend. | 2023-02-17 08:00 | 2023-02-18 17:00 | 20 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
15 | R3.3 | Προσθήκη στο GUI (R3) | 2023-02-21 08:00 | 2023-02-23 10:00 | 64 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
Sprint 3
16 | R4.1 | Αναζήτηση δεδομένων στην db. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 18:00 | 13 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
17 | R4.2 | Υλοποίηση του κώδικα για προβολή στατιστικών δεδομένων γευμάτων. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 16:00 | 20 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
18 | R4.3 | Εκτύπωση σε αρχείο pdf. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-26 10:00 | 20 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
19 | R4.4 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R4 στο backend. | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 16:00 | 20 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
20 | R4.5 | Προσθήκη στο GUI | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-01 15:00 | 4 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
21 | Deb4.1 | Έλεγχος κι εκτέλεση εφαρμογής | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 20:00 | 16 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
22 | Doc4.2 | Documentation εργασίας | 2023-03-01 16:00 | 2023-03-03 20:00 | 32 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
|  |  |  | Σύνολο | 549 | 33.33% | 0.33 | 33.33% | 0.33 | 33.33% | 0.33

## Copy of Assignment
[6 empty] | Μιχάλης Νικόλτσιος |  | Αλέξανδρος - Μάριος Ρεμουντάκης |  | Νικόλαος Στεφανάτος
A/A | Κωδικός | Story | Start | Finish | Πραγματικές ανθρωποώρες | % Προσπάθεια | Προσπάθεια | % Προσπάθεια | Προσπάθεια | % Προσπάθεια | Προσπάθεια
Sprint 1
1 | PRE1 | Οργάνωση / συνάντηση ομάδας. | 2023-01-28 08:00 | 2023-01-28 17:00 | 2 | 100% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PRE2 | Δημιουργία του backlog. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 6 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
3 | PRE3 | Ανάλυση απαιτήσεων του έργου. | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 16:00 | 50 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
4 | PRE4 | Εγκατάσταση εργαλείων / libraries / plugins | 2023-01-31 08:00 | 2023-01-31 17:00 | 30 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
5 | PRE5 | Σχεδίαση mockups για το GUI της εφαρμογής | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 14:00 | 12 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
6 | R1.1 | Σχεδίαση απαιτήσεων και δημιουργία DB για όλες τις Περιπτώσεις Χρήσης | 2023-01-31 17:00 | 2023-02-02 19:00 | 20 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
7 | R1.2 | Υλοποίηση του κώδικα για API Responce και δημιουργία αντικειμένων τύπου Meals. | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-03 11:00 | 32 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
8 | R1.3 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R1 στο backend. | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-02 12:00 | 32 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
9 | R1.4 | Προσθήκη στο GUI (R1) | 2023-02-04 08:00 | 2023-02-10 17:00 | 40 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
Sprint 2
10 | R2.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
11 | R2.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R2 στο backend. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 16 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
12 | R2.3 | Προσθήκη στο GUI (R2) | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 14:00 | 20 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
13 | R3.1 | Εμφάνιση ζητούμενων τιμών από την API. | 2023-02-11 08:00 | 2023-02-13 18:00 | 64 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
14 | R3.2 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R3 στο backend. | 2023-02-17 08:00 | 2023-02-18 17:00 | 20 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
15 | R3.3 | Προσθήκη στο GUI (R3) | 2023-02-21 08:00 | 2023-02-23 10:00 | 64 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
Sprint 3
16 | R4.1 | Αναζήτηση δεδομένων στην db. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 18:00 | 13 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
17 | R4.2 | Υλοποίηση του κώδικα για προβολή στατιστικών δεδομένων γευμάτων. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 16:00 | 20 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
18 | R4.3 | Εκτύπωση σε αρχείο pdf. | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-26 10:00 | 20 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
19 | R4.4 | Σχεδιασμός των εντολών για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του R4 στο backend. | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 16:00 | 20 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
20 | R4.5 | Προσθήκη στο GUI | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-01 15:00 | 4 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
21 | Deb4.1 | Έλεγχος κι εκτέλεση εφαρμογής | 2023-02-25 08:00 | 2023-02-25 20:00 | 16 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25 | 25% | 0.25
22 | Doc4.2 | Documentation εργασίας | 2023-03-01 16:00 | 2023-03-03 20:00 | 32 | 25% | 0.25 | 50% | 0.5 | 25% | 0.25
|  |  |  | Σύνολο | 549 | 33.33% | 0.33 | 33.33% | 0.33 | 33.33% | 0.33